## Aðgerðaáætlun 2021-2025
Aðgerðaáætlun Akraneskaupstaðar í umhverfismálum 2021-2025
Nr. | Markmið | Nr. | Aðgerð | Framkvæmd | Ábyrgð | Áætlaður kostnaður | Tímarammi | Útfærsla/Staða | Athugasemd
1. STJÓRNSÝSLA
1.1. | Fagleg stjórnsýsla og áhersla á sjálfbæra þróun | 1.1.1. | Fræðsla um umhverfis- og loftslagsmál fyrir sveitarstjórnarfólk | Haldin verði námskeið um umhverfis- og loftslagsmál og sjálfbæra þróun í byrjun kjörtímabils og eftir atvikum síðar á kjörtímabilinu fyrir fulltrúa í sveitarstjórn og fagnefndum með það að markmiði að auðvelda þeim að taka ákvarðanir með sjálfbæra þróun að leiðarljósi. Á námskeiðunum verði sérstaklega fjallað um loftslagsbreytingar og viðbrögð við þeim. | Mannauðsstjóri | 150.000 kr. +vsk í hvort sinn. | Innan 6 mánaða eftir hverjar sveitarstjórnarkosningar og að minnsta kosti einu sinni til viðbótar síðar á kjörtímabilinu. | *Vinna í samvinnu með mannauðsstjóra. Verður hluti af fræðsluáætlun starfsmanna sem nær til pólitísk kjörna fulltrúa. *Gert ráð fyrir að námskeið verði haldin af utanaðkomandi aðila, 1-2 námskeið í hvort sinn.
|  | 1.1.2. | Opin stjórnsýsla, gagnsæ ákvarðanataka og íbúalýðræði | Mótuð verði stefna um opin gögn til að stuðla að betri opinberri stjórnsýslu, þ. á m. á sviði skipulagsmála, samgangna, lýðheilsu, umhverfismála og orkumála. Markmið opinna gagna er að gera stjórnsýsluna gagnsærri og efla íbúa til þátttöku í ákvörðunarferlum sveitarfélagsins. | Bæjarstjórn | 200.000 kr. +vsk. | 2024 | *Opið bókhald Akraneskaupstaðar opnar í maí 2021. Skref sem færir okkur nær í að þróa betur önnur mælaborð eins og grænt bókhald. *Gert ráð fyrir nokkrum tímum utanaðkomandi ráðgjafa.
1.2. | Grænar áherslur í innkaupum sveitarfélagsins | 1.2.1. | Vistvæn innkaupastefna | Sveitarfélagið setji sér stefnu um vistvæn innkaup. Með því að stunda vistvæn innkaup er verið að velja vöru og þjónustu sem er síður skaðleg umhverfinu eða heilsu manna og hefur sama eða lægri líftímakostnað samanborið við aðrar vörur og þjónustu sem uppfylla sömu þörf. | Bæjarráð og umhverfisstjóri | 400.000 kr. +vsk. | 2022 | *Samhliða stjórnkerfisbreytingum áramót 2020/2021 var samþykkt að ráða verkefnastjóra sem m.a. myndi stýra innkaupum bæjarins. Er það breyting sem er í takt við markmið um vistvæn innkaups, áhersluþáttur. Næst væri að móta stefnuna, innleiða og vinna eftir. *Kannaðir verði möguleikar á að innkaup stofnana sveitarfélagsins verði sameiginleg í meiri mæli en nú er og hvort slíkt fyrirkomulag gæti aukið vægi umhverfismerktra vara og þjónustu og stuðlað að hagstæðari kjörum. *Gert ráð fyrir aðkeyptri ráðgjöf (ca. 25 klst.). Hægt að byggja á fyrirmyndum frá öðrum sveitarfélögum/stofnunum). | YFIR öll svið.
|  | 1.2.2. | Fræðsla um græn innkaup fyrir þá sem sinna innkaupum fyrir sveitarfélagið | Þeir sem sinna innkaupum fyrir sveitarfélagið fái sérstaka fræðslu um möguleikana á að taka tillit til umhverfisvottana og annarra upplýsinga um umhverfisþætti vara og þjónustu við innkaup. | Mannauðsstjóri |  | 2022 | Hluti af fræðsluáætlun.
|  | 1.2.3. | Grænt bókhald sveitarfélagsins | Kannaðir verði möguleikar á að koma uppi Grænu bókhaldi fyrir sveitarfélagið. Í Grænu bókhaldi eru teknar saman upplýsingar um hvernig innkaupum á margvíslegri rekstrarvöru og þjónustu er háttað, aðallega í formi tölulegra upplýsinga. Með markvissri færslu Græns bókhalds geta sveitarfélög gert sér grein fyrir keyptu magni og eðli innkaupa á vöru eða orku og þannig sett sér mælanleg markmið um hagræðingu eða að draga úr notkun. | Bæjarráð |  | 2022
2. LOFTSLAGSMÁL
2.1. | Loftslagsmál í forgrunni í stefnumótun Akraneskaupstaðar | 2.1.1. | Samþætting loftslagssjónarmiða við áætlanagerð sveitarfélagsins á öllum sviðum | Í áætlanagerð sveitarfélagsins á öllum sviðum, þ.m.t. í fjárhagsáætlun, verði fjallað sérstaklega um loftslagsáhrif einstakra verkefna, þ.m.t. áhrif á kolefnisspor sveitarfélagsins. | Bæjarráð |  | Í fyrsta sinn í samþykktri fjárhagsáætlun fyrir árið 2024
|  | 2.1.2. | Alþjóðlegt samstarf í loftslagsmálum | Kannaðir verði möguleikar á alþjóðlegu samstarfi í loftslagsmálum, til dæmis með aðild að ICLEI (Local Governments for Sustainability), The Covenant of Mayors for Climate and Energy eða með samstarfi á þessu sviði við norræna vinabæi. | Bæjarráð | 100.000 kr. +vsk. | 2024
|  | 2.1.3. | Loftslagsstefna og aðgerðaáætlun í loftslagsmálum | Sveitarfélagið setji sér loftslagsstefnu. Stefnan inniheldur markmið um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda frá rekstri sveitarfélagsins og kolefnisjöfnun starfseminnar, ásamt aðgerðum svo að þeim markmiðum verði náð. | Bæjarráð og umhverfisstjóri |  | 2021 | Akraneskaupstaður setji sér loftslagsstefnu í samræmi við 5. gr. laga nr. 70/2012 um loftslagsmál. Stefnan skal innihalda skilgreind markmið um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda og kolefnisjöfnun starfseminnar ásamt aðgerðum svo að þeim markmiðum verði náð. Notast verður við "Verkfærakistu sveitarfélaga í loftslagsmálum" (verkefni rekið af Umhverfisstofnun) sem verður opnuð á vormánuðum 2021.
2.2. | Kolefnishlutlaus Akraneskaupstaður árið 2030 | 2.2.1. | Útreikningur á kolefnisspori sveitarfélagsins | Kolefnisspor Akraneskaupstaðar verði reiknað og niðurstöðurnar birtar í árlegu losunarbókhaldi. Útreikningar á kolefnisspori nái eftir föngum til allrar losunar innan marka sveitarfélagsins, svo og til allrar kolefnisbindingar á sama svæði. Útreikningur á kolefnisspori myndar grunn fyrir aðgerðaáætlun í loftslagsmálum. | Bæjarráð og umhverfisstjóri | 800.000 kr. +vsk. í fyrsta sinn, 200.000 kr. +vsk í hvert sinn eftir það. | 2023 | Gert er ráð fyrir aðkeyptri ráðgjöf (um 50 klst.). Þetta krefst talsverðrar fagvinnu í fyrsta sinn til að finna hentugar aðferðir við talnaöflun, nothæfa losunarstuðla o.s.frv. Þegar kerfið hefur verið byggt upp er tiltölulega einfalt að uppfæra það árlega.
|  | 2.2.2. | Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum | Gerð verði tímasett aðgerðaáætlun í loftslagsmálum fyrir Akraneskaupstað. Í áætluninni verði gerð grein fyrir aðgerðum til að minnka kolefnisspor sveitarfélagsins þar til kolefnishlutleysi er náð árið 2030/2040. Í áætluninni verði gerð grein fyrir verkefnum sem miða annars vegar að því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og hins vegar að því að bregðast við áhrifum loftslagsbreytinga. Áætlunin verði gerð til fimm ára í senn og endurskoðuð á þriggja ára fresti. | Bæjarráð og umhverfisstjóri | 100.000 kr. +vsk. í fyrsta sinn, 50.000 kr. +vsk í hvert sinn eftir það. | 2023
|  | 2.2.3. | Vistvæn ferðalög starfsmanna sveitarfélagsins | Lögð verði áhersla á að ferðalög starfsmanna sveitarfélagsins verði vistvæn og allar flugferðir starfsmanna, innanlands sem utan, verði kolefnisjafnaðar. | Bæjarráð og umhverfisstjóri | 200.000 kr. á ári | 2021 | Þessi aðgerð tengist aðgerð 2.1.3. Loftslagsstefna og aðgerðaáætlun í loftslagsmálum sem fjallar um stefnu og aðgerðir til að draga úr losun frá rekstri sveitarfélagsins.
2.3. | Aðlögun að loftslagsbreytingum | 2.2.4. | Áætlun um aðlögun að loftslagsbreytingum | Unnin verði áætlun um aðlögun að loftslagsbreytingum sem innihaldi m.a. áhættumat vegna sjávarflóða, skoðun á uppbyggingu sjóvarnargarða, skipulag blágrænna ofanvatnslausna, o.fl. | Skipulags- og umhverfisráð og umhverfisstjóri |  | 2024 | *Fyrir liggur Áhættuskoðun almannavarna fyrir Akranes, ríkislögreglustjóri, almannavarnadeild, 2011. ATH áætlun siglingasviðs Vegagerðarinnar um sjóvarnir á Akranesi. *Hægt að tengja þessa aðgerð við aðgerð 3.2.2. um blágrænar ofanvatnslausnir.
3. VATNSVERND
3.1. | Vatnsvernd og hófsöm nýting neysluvatns | 3.1.1. | Flokkun grunnvatns og yfirborðsvatn | Grunnvatn og yfirborðsvatn í öllu sveitarfélaginu verði flokkað með tilliti til ástands þess og notagildis. | Skipulags- og umhverfisráð og umhverfisstjóri |  | 2023 | Í gildandi aðalskipulagi: Miðað er við að öll strandlengjan innan skipulagssvæðisins verði í flokki B (lítið snortið vatn) sbr. skilgreiningu í 9. og 10. grein reglugerðar um varnir gegn mengun vatns nr. 796/1999. ... Einnig er stefnt að því að vatnasvæði innan bæjarmarka, þar á meðal Berjadalsá, verði í flokki B. Unnin verði áætlun um það á hvern hátt verði komist hjá mengun vatns og ákvæði reglugerðar um varnir gegn mengun vatns uppfyllt. Þetta er stefnan. Heilbrigðiseftirlit sér síðan um mælingar og ber saman við markmiðin.
|  | 3.1.2. | Úttekt á nýtingu neysluvatns og áætlun um bætta nýtingu og verndun vatnsbóla | Gerð verði úttekt á nýtingu neysluvatns í sveitarfélaginu og mótaðar tillögur sem miða að því að vatnsverndarsvæði verði ekki fyrir meira álagi en orðið er. Tryggja skal verndun grunnvatns vatnsverndarsvæðis þannig að gæði neysluvatns á vatnstökustað uppfylli ávallt kröfur sem gerðar eru í gildandi löggjöf. Koma skal í veg fyrir óæskileg áhrif á vatnsból af völdum athafna, starfsemi og umsvifa á vatnsverndarsvæðum. Jafnframt verði unnið að því að gott neysluvatn verði ekki notað í iðnaðarstarfsemi þar sem ekki þarf að gera ítrustu kröfur um vatnsgæði. | Bæjarráð, skipulags- og umhverfisráð og umhverfisstjóri |  | 2025 | ATH fyrirliggjandi áætlanir (hugmyndir) hjá veitufyrirtækjum um úrbætur í öflun neysluvatns. Eru þessar áætlanir e.t.v. til?
3.2. | Ábyrg stjórnun fráveitumála og ofanvatns | 3.2.1. | Áætlun um úrbætur á fráveitumálum | Lokið verði nauðsynlegum úrbótum á fráveitumálum sveitarfélagsins, sbr. reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp, með það að markmiði að fráveitukerfi standist ítrustu kröfur um mengunarvarnir. | Bæjarráð, skipulags- og umhverfisráð og umhverfisstjóri |  | 2024 | Unnið hefur verið markvisst að úrbótum í fráveitumálum, m.a. með byggingu hreinsistöðvar við Ægisbraut og nýrrar útrásar. Enn á eftir að tengja svæði nyrst í bæjarlandinu við fráveitukerfið en unnið er að úrbótum eftir áætlun ATH SPH
|  | 3.2.2. | Sjálfbærar ofanvatnslausnir | Sveitarfélagið marki sér stefnu um innleiðingu blágrænna ofanvatnslausna, með það að markmið að bæta gæði ofanvatns, stuðla að grænna umhverfi, auka líffræðilega fjölbreytni í byggðinni og lækka viðhaldskostnað. Stefnumörkunina má samþætta við loftslagsáherslur sveitarfélagsins sem hluta af aðlögun að loftslagsbreytingum, svo og áætlun um úrbætur í fráveitumálum. | Bæjarráð, skipulags- og umhverfisráð og umhverfisstjóri |  | 2024 | Unnið er að innleiðingu blágrænna ofanvatnslausna í deiliskipulagi Skógahverfis (sjá t.d. deiliskipulagsramma júlí 2020). Fyrir liggur samþykkt deiliskipulag áfanga 3A með blágrænum ofanavatnslausnum og unnið verður með svipaðar lausnir í áfanga 3C og 5. Framkvæmdir hefjast í vor. Stefnumörkun í endurskoðuðu aðalskipulagi.
4. VERND NÁTTÚRU OG MENNINGARMINJA
4.1. | Náttúruvernd í verki | 4.1.1. | Náttúruverndaráætlun fyrir Akraneskaupstað | Unnin verði sérstök náttúruverndaráætlun fyrir Akraneskaupstað, þar sem m.a. verði tilgreind þau svæði sem njóta sérstakrar verndar samkvæmt 61. og 62. gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd, svo og svæði og náttúruminjar á náttúruminjaskrá skv. 33. gr. sömu laga, auk annarra svæða og náttúrufyrirbæra sem heimamönnum þykir ástæða til að njóti verndar. Í áætluninni verði ákvæði um sérstaka aðgát vegna framkvæmda í grennd við svæði á náttúruminjaskrá. Við gerð áætlunarinnar verði sérstaklega kannaðir möguleikar á að fjölga friðlýstum svæðum í sveitarfélaginu, þ.m.t. haf- og strandsvæðum. Áætlunin verði þannig sett fram og kynnt að hún verði aðgengileg íbúum Akraneskaupstaðar og gestum sveitarfélagsins. Jafnframt verði kynntur réttur almennings til að njóta útivistar í náttúrunni með áherslu á jákvæð áhrif útivistar á lýðheilsu. | Bæjarráð, skipulags- og umhverfisráð og umhverfisstjóri |  | 2023 | Liggur fyrir í Aðalskipulag nú þegar. Þar er gerð grein fyrir verndarsvæði, friðlandi, á Innstavogsnesi og í Blautós auk þess sem skilgreind eru hverfisverndarsvæði með allri ströndinni að frátalinni höfninni og Grenjum (dráttarbrautin). Hverfisvernd er skilgreind m.a. vegna útivistargildis strandarinnar. Ekki er víst að heppilegt sé fyrir sveitarfélag að fela Umhverfisstofnun ákvörðunarvald yfir slíkum svæðum með friðlýsingu. Fara varlega í yfirlýsingar um aukna friðun á grunni laga um náttúruvernd.
|  | 4.1.2. | Endurheimt votlendis | Unnin verði sérstök áætlun um endurheimt votlendis í sveitarfélaginu. Áætlunin samþættir aðgerðir í loftslagsmálum, verndun líffræðilegrar fjölbreytni, endurheimt raskaðra vistkerfa, bætta þjónustu vistkerfa og betri vatnsbúskap. | Bæjarráð, skipulags- og umhverfisráð og umhverfisstjóri |  | 2023 | *Þessi aðgerði tengist aðgerð 2.2. *Liggur fyrir í Aðalskipulag nú þegar. Hv 5. Votlendi við Innsta-Vog. Endurheimt votlendis. Svæðið er um 10 ha að stærð. Ákvæði: a Mannvirkjagerð skal haldið í lágmarki. Einungis er gert ráð fyrir útivistarstíg yfir svæðið að Innstavogsnesi auk upplýsingaskilta. Taka skal mið af umhverfi og þess gætt sérstaklega að viðhalda og varðveita verðmæt einkenni svæðisins bæði með tilliti til náttúrufars og útivistar. b Fyllt verði í framræsluskurði á svæðinu og það beitarfriðað. Einnig nýtur votlendissvæði við Miðvogslæk hverfisverndar, Hv6. Aðrir möguleikar á endurheimt votlendis gætu verið í landi Innsta-Vogs (sunnan Hv5) en það þarf væntanlega að nýta undir byggð síðar (50 ár+). Sama á við um austurhluta Garðaflóa norðan þjóðvegar. Kanna þarf hverng nýta megi það land til kolefnisjöfnunar - t.d. með skógrækt.
|  | 4.1.3. | Viðhald líffræðilegrar fjölbreytni | Lagt verði mat á stöðu líffræðilegrar fjölbreytni í sveitarfélaginu og helstu ógnir, svo sem ágengar tegundir, búsvæðaeyðingu og mengun, og gerð áætlun um að viðhalda og endurheimta líffræðilega fjölbreytni, þ.m.t. með því að efla fræðslu og miðlun upplýsinga um þessi mál til starfsfólks og íbúa sveitarfélagsins. | Umhverfisstjóri |  | 2023 | Þessi aðgerð getur tengst aðgerðum 3.2.2., 4.1.2. og 4.1.7.
|  | 4.1.4. | Mat á friðlandinu við Blautós og Innstavogsnes | Blautós og Innstavogsnes var friðlýst árið 1999 og var tilgangur friðlýsingarinnar að vernda landslag og lífríki svæðisins, en þar er m.a. að finna auðugt fuglalíf og athyglisverðar jarðmyndanir. Bæjarstjórn Akraness er heimilt, að höfðu samráði við Umhverfisstofnun, að setja reglur varðandi nýtingu og umferð um svæðið. Lagt verði mat á hvort aðgerða sé þörf á skipulagi svæðisins m.t.t. umgengni og náttúruverndar. | Skipulags- og umhverfisráð og umhverfisstjóri |  | Við næstu endurskoðun aðalskipulags. | Verið að skoða í endurskoðun Aðalskipulags, göngustígar um svæðið mögulega reiðstíga
|  | 4.1.5. | Hverfisverndarsvæði | Sérstakt mat verði lagt á hvort þörf sé á að vernda sérkenni eldri byggðar eða annarra menningarsögulegra minja, náttúruminjar, náttúrufar eða gróður vegna sögulegs, náttúrulegs eða menningarlegs gildis. Niðurstöður matsins verði nýttar við gerð skipulagsáætlana og sett ákvæði um hverfisvernd þar sem það á við. | Skipulags- og umhverfisráð |  | 2025 | Ekki hefur verið unnið úr húsakönnuninni Perla Faxaflóa (Guðmundur L. Hafsteinsson 2009) t.d. með tillögum um hverfisvernd byggðar, húsaþyrpinga eða húsagerða.
|  | 4.1.6. | Verndun strandlengju | Gert verði átak í verndun strandlengju innan sveitarfélagsins með sérstöku tilliti til Heimsmarkmiðs 14 um líf í vatni (undirmarkmið 14.5), en samkvæmt því skal eigi síðar en árið 2020 vera „búið að vernda a.m.k. 10% af strandlengjum og hafsvæðum heimsins í samræmi við landslög og alþjóðalög, að teknu tilliti til bestu tiltæku, vísindalegu upplýsinga“. Tekið verði mið af afrakstri þessa átaks við framkvæmd annarra aðgerða undir markmiði 4.1 (Náttúruvernd í verki). | Skipulags- og umhverfisráð og umhverfisstjóri |  | 2024 | Nú þegar í aðalskipulagi með víðtækri hverfisvernd. Spurning hvernig hægt er að byggja á því ?
|  | 4.1.7. | Stuðningur við rannsóknir á lífríki og vistkerfum | Sveitarfélagið styðji markvisst við rannsóknir á lífríkinu innan sveitarfélagsins til að renna stoðum undir verndun þess. Í þessu sambandi hafi þær rannsóknir forgang sem fást við líffræðilega fjölbreytni, svo sem rannsóknir á útbreiðslu ágengra tegunda og rannsóknir á búsvæðum tegunda sem eiga undir högg að sækja. Sérstök áhersla verði lögð á rannsóknir á haf- og strandsvæðum, svo sem fjörunni og á grunnsævi innan netalaga, þ.m.t. rannsóknir á súrnun sjávar, seltu og öðrum eðlisþáttum sjávar. Stuðningur sveitarfélagsins við rannsóknir af þessu tagi felist m.a. í sköpun aðstöðu og ráðstöfun tiltekinna fjármuna á fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. | Skipulags- og umhverfisráð og umhverfisstjóri |  | 2025 | Gróðurkort unnið af Guðmundi Guðjónssyni (Muggi) hjá NÍ 2004. Greinargerð dags. 22. nóv 2004. Þar eru tillögur um þrjú svæði fyrir endurheimt votlendis. Eitt þeirra er Hv5 - hverfisvernd. Eitt þeirra var ótilgreint í Garðaflóa. Gæti komið til álita í austurhluta hans. ATH betur.
4.2. | Verndun menningarminja | 4.1.8. | Áætlun um verndun menningarminja og bæjarumhverfis | Unnin verði sérstök áætlun um verndun menningarminja í Akraneskaupstað. Fornleifaskráning liggi til grundvallar áætluninni. Í áætluninni verði m.a. skilgreind þau svæði sem njóta sérstakrar verndar, auk annarra minja sem heimamönnum þykir ástæða til að njóti verndar. Jafnframt taki áætlunin til bættrar merkingar menningarminja. Haft verði samráð við Minjastofnun Íslands um merkingar. Áætlunin verði síðan nýtt við skipulag byggðahverfa, útivistarsvæða, skógræktar o.s.frv. til að tryggja að minjum sé ekki raskað. | Bæjarráð og menningar- og safnanefnd |  | 2025 | Er verið að gera í endurskoðun aðalaskipulags, en ekki hefur farið fram endurskoðun á nýjum verndar svæðum. Ekki hefur verið unnið úr húsakönnuninni Perla Faxaflóa (Guðmundur L. Hafsteinsson 2009) t.d. með tillögum um hverfisvernd byggðar, húsaþyrpinga eða húsagerða.
5. UMHVERFISFRÆÐSLA OG MENNTUN
5.1. | Umhverfisfræðsla fyrir íbúa | 5.1.1. | Símenntun um umhverfismál og sérstök áhersla á loftslagsmál | Íbúum Akraneskaupstaðar verði reglulega boðið upp á fræðslu um umhverfismál, svo sem um flokkun úrgangs, jarðgerð, aðra endurvinnslu, matjurtarækt, endurheimt votlendis, náttúruvernd, lífríki, vistvænan ferðamáta, og loftslagsmál. Fræðslan verði t.d. veitt með hefðbundnum námskeiðum í samvinnu við Símenntunarmiðstöð Vesturlands, með dreifingu prentaðs upplýsingaefnis og með lifandi upplýsingum um umhverfismál á heimasíðu sveitarfélagsins. | Umhverfisstjóri |  | Alltaf í gangi | Að lágmarki tvisvar á ári. Hægt að tengja fræðsluhluta annarra aðgerða hér inn.
|  | 5.1.2. | Sérstök átaksverkefni sem hvetja til meðvitundar um umhverfismál og þátttöku bæjarbúa í vernd umhverfisins | Ráðist verði í sérstök átaksverkefni í samstarfi við bæjarbúa, fyrirtæki og samtök til að stuðla að aukinni umhverfisvitund og þátttöku í vernd umhverfisins. Má þar nefna hreinsunarátak, plöntun birkiskóga, fegrun umhverfis, plöntuskiptimarkaði, skiptimarkaði fyrir fatnað o.fl. | Umhverfisstjóri |  | Alltaf í gangi | Að lágmarki einu sinni á ári. Hægt að tengja átaksverkefni annarra aðgerða hér inn.
5.2. | Áhersla á umhverfismál í skólum sveitarfélagsins | 5.1.3. | Allir skólar á grænni grein | Allir skólastjórnendur leik- og grunnskóla, tónlistarskóla og vinnuskóla verði hvattir til að taka þátt í verkefni Skólar á grænni grein (Grænfánanum), hafi það ekki þegar verið gert. Fræðslunefnd hafi frumkvæði að þessu, svo sem með að koma á kynningarfundi með fulltrúum Landverndar og skólastjórnendum, bæði þeim sem þegar vinna með Grænfánann og þeim sem ekki hafa hafið starfið. | Skóla- og frístundaráð og umhverfisstjóri | 0 kr. +vsk. | 2021
|  | 5.1.4. | Sérstök átaksverkefni og hvatning til umhverfisvænni samgöngumáta | Ráðist verði í sérstök átaksverkefni í samstarfi við skólasamfélagið um að draga úr skólaakstri. Hvatningin getur t.d. verið í formi uppbyggingar hjólagrinda við alla skóla sveitarfélagsins og með þátttöku í átaksverkefnum eins og „Hjólað í skólann.“ | Skóla- og frístundaráð og umhverfisstjóri |  | 2022 |  |  | 2021
|  | 5.1.5. | Þátttaka í gerð námsefnis um umhverfismál | Stuðningur við skólasamfélagið við gerð námsefnis um umhverfismál, ásamt aðstoð vegna umsókna í innlenda og erlenda sjóði í tengslum við námsefnisgerð, svo sem Sprotasjóð og samstarfssjóði Evrópusambandsins. | Skóla- og frístundaráð | 0 kr. +vsk. | Alltaf í gangi
6. ATVINNULÍF
6.1. | Atvinnulíf í sátt við náttúru og samfélag | 6.1.1. | Úttekt á atvinnutækifærum og áætlun um nýsköpun í anda græns hagkerfis | Gerð verði úttekt á atvinnutækifærum í sveitarfélaginu í anda græns hagkerfis, m.a. m.t.t. tillagna sem settar voru fram árið 2011 í skýrslu Alþingis um eflingu græns hagkerfis á Íslandi. Jafnframt verði kannaðir möguleikar aðila á styrkjum vegna verkefna af þessum toga. | Bæjarstjórn |  | 2025 | ATH tengja við umræður um EIP (Eco Industrial Park) í Flóahverfi. Er þessi þróun komin af stað?
|  | 6.1.2. | Hvatning til fyrirtækja til að setja sér stefnu í umhverfismálum | Gert verði átak í að hvetja fyrirtæki í sveitarfélaginu til að setja sér stefnu í umhverfis- og loftslagsmálum og vinna markvisst að því að draga úr umhverfisáhrifum af starfseminni, m.a. með gerð samgöngusamninga við starfsmenn. | Bæjarráð og umhverfisstjóri |  | 2025
|  | 6.1.3. | Vistvænir iðngarðar á Akranesi | Unnið verði áfram að þróun vistvænna iðngarða í Flóahverfi. Iðngarður samanstendur af fyrirtækjum innan sama svæðis sem samnýta innviði og auðlindir til að lágmarka kostnað og draga úr umhverfisáhrifum. Í iðngörðum styður rekstur fyrirtækja oft hvern við annan þannig að afurðir eins fyrirtækis nýtast í framleiðsluferlum annars (industrial symbiosis) og get því skapað fyrirtækjum auknar tekjur og minni sóun. | Bæjarráð, skipulags- og umhverfisráð og umhverfisstjóri |  | 2024
6.2. | Umhverfisvæn ferðaþjónusta | 6.1.4. | Hvatning til aðila í ferðaþjónustu til að afla sér umhverfisvottunar | Mismunandi valkostir í umhverfisvottun ferðaþjónustufyrirtækja kynntir fyrir aðilum í ferðaþjónustu og þeir hvattir til að afla sér vottunar. Gefinn verði út einfaldur bæklingur (t.d. fjórblöðungur) þar sem helstu valkostir eru kynntir og honum fylgt eftir á fundi með aðilum í greininni. | Bæjarráð og umhverfisstjóri |  | 2025
7. SAMGÖNGUR
7.1. | Umhverfisvænni samgöngur | 7.1.1. | Úttekt á almenningssamgöngum | Unnin verði úttekt á almenningssamgangnakerfi sveitarfélagsins og gerð áætlun um orkuskipti í almenningssamgöngum. Samhliða verði gerð greining á því hvernig bæta megi þjónustustigið. Til að auka notkun á almenningssamgöngum er lykilatriði að taka mið af þörfum notandans fyrir að komast á milli staða, bæði innanbæjar og utan, með skjótum og einföldum hætti. | Bæjarstjórn í samráði við SSV |  | 2022 | Það er jákvætt og e.t.v. einstakt að bjarfélag af þessari stærð hafi innanbæjarstrætó. Leggja áherslu á að greina og þróa áfram með vísan t.d. í loftslagsmál og umferðaröryggi.
|  | 7.1.2. | Uppbygging hleðslustöðva | Leitað verði samstarfs við orkufyrirtæki eða aðra aðila um uppsetningu 32A hleðslustöðva fyrir rafbíla í sveitarfélaginu. | Bæjarstjórn |  | 2022 | Búið að samþykja þetta hjá bæjarstjón.
|  | 7.1.3. | Rafvæðing ökutækja á vegum sveitarfélagsins | Unnin verði áætlun um rafvæðingu ökutækja á vegum sveitarfélagsins, einkum tækja sem að jafnaði er ekið innan við 200 km á dag. | Skipulags- og umhverfisráð | 0 kr. +vsk. | 2022 | Þessi aðgerð tengist aðgerð 2.1.3. Loftslagsstefna og aðgerðaáætlun í loftslagsmálum sem fjallar um stefnu og aðgerðir til að draga úr losun frá rekstri sveitarfélagsins.
|  | 7.1.4. | Hvatning til umhverfisvænni samgöngumáta | Ráðist verði í átak til að hvetja starfsmenn sveitarfélagsins til að nýta sér umhverfisvænan samgöngumáta til og frá vinnu. Hvatningin getur t.a.m. verið í formi samgöngusamninga eða lánssamninga um rafhjól. Mikilvægt er að starfsmenn sveitarfélagsins séu fyrirmyndir í umhverfisvænum samgöngumáta. | Bæjarstjórn og umhverfisstjóri |  | 2021 | Þessi aðgerð tengist aðgerð 2.1.3. Loftslagsstefna og aðgerðaáætlun í loftslagsmálum sem fjallar um stefnu og aðgerðir til að draga úr losun frá rekstri sveitarfélagsins.
7.2. | Þéttriðið net göngu-, hjóla- og reiðstíga | 7.2.1. | Uppbygging göngu-, hjóla- og reiðstíga | Gerð verði úttekt á merkingum og frekari uppbyggingu göngu-, hjóla- og reiðstíga í sveitarfélaginu, með sérstakri áherslu á ferlimál fatlaðra, svo sem með skábrautum á gangstéttarbrúnum. Hugað verði sérstaklega að öryggisþáttum í þessu sambandi, t.d. vegna annarrar umferðar, yfirborðsmerkingum og lýsingu. | Skipulags- og umhverfisráð |  | Fyrir næstu endurskoðun aðalskipulags | Er verið að gera í endurskoðun aðalaskipulags. 20 min bærinn, Hjólabærinn Akranes - skipulag og umhverfis ráð ekki búið að formlega samþykja
7.3. | Umferðaröryggi | 7.3.1. | Umferðaröryggisáætlun | Unnið verði áfram að innleiðingu umferðaröryggisáætlunar sem samþykkt var í bæjarstjórn árið 2017. Áætlunin kynnt reglulega fyrir íbúum sveitarfélagsins með það að markmiði að bæta öryggi gangandi, hjólandi og akandi vegfarenda. | Skipulags- og umhverfisráð |  | Innleiðingu lokið fyrir árslok 2024 | *Búið er að vinna áætlunina. *Hægt er að samþætta fræðsluþáttinn inn í aðgerð 5.1.
8. ÚRGANGUR
8.1. | Urðun að hámarki 30% af heildarmagni heimilisúrgangs árið 2025 | 8.1.1. | Endurskoðun samþykktar um meðhöndlun úrgangs | Samþykkt Akraneskaupstaðar um meðhöndlun úrgangs verði endurskoðuð og m.a. felld þar inn ákvæði um skyldu einstaklinga og lögaðila til að flokka úrgang, sbr. 2. tl. 8. gr. laga nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs. Um leið verði séð til þess að samþykktin myndi grunn fyrir gjaldskrá sem samræmist því markmiði laganna að kostnaður vegna meðhöndlunar úrgangs verði greiddur af handhöfum úrgangsins, sbr. einnig 23. gr. laganna. Sveitarfélagið setji upp aðgengilegt kerfi með hagrænum hvötum sem skyldar íbúa til að flokka endurvinnsluefni frá blönduðum úrgangi. | Sveitarstjórn | 150.000 kr. +vsk. | 2022 | ATH SPH
|  | 8.1.2. | Endurskoðun gjaldskrár fyrir meðhöndlun úrgangs | Gjaldskrá Akraneskaupstaðar fyrir meðhöndlun úrgangs verði endurskoðuð og samræmd endurskoðaðri samþykkt (sjá aðgerð 8.1.1) og aðlöguð þeirri meginreglu að innheimt séu gjöld fyrir alla meðhöndlun úrgangs, svo og tengda starfsemi sem samræmist markmiðum laga nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs, svo sem þróun nýrrar tækni við meðhöndlun úrgangs, rannsóknir, fræðslu og kynningarmál, sjá 2. mgr. 23. gr. laga nr. 55/2003. | Sveitarstjórn | 0 kr. +vsk. | 2022
|  | 8.1.3. | Bætt aðstaða til flokkunar úrgangs | Séð verði til þess að öll heimili á Akranesi eigi auðvelt með að halda eftirtöldum úrgangsflokkum aðskildum: 1. Drykkjarumbúðir úr áli, gleri og plasti (með skilagjaldi) 2. Bylgjupappi, sléttur pappi og pappír 3. Plastumbúðir 4. Málmar 5. Gler 6. Lífrænn úrgangur (einkum matarleifar) (sjá aðgerð 8.1.4) 7. Raftækjaúrgangur og spilliefni 8. Annað (óflokkað) Þetta verði gert á grunni greiningarvinnu á því hvaða kerfi hentar best, en þar gæti verið um að ræða blöndu af flokkunartunnum við hvert heimili og fjölgun á grenndar- og endurvinnslustöðvum í sveitarfélaginu. Tíðni sorphirðu yrði breytt í takt við hið nýja kerfi. | Bæjarstjórn |  | 2022
|  | 8.1.4. | Sérsöfnun lífræns úrgangs | Hafin verði sérsöfnun á lífrænum úrgangi sem fellur til hjá íbúum sveitarfélagsins. Aðstöðu til flokkunar verði komið upp við öll heimili í sveitarfélaginu. | Bæjarstjórn |  | 2022
|  | 8.1.5. | Fræðsla um úrgangsforvarnir, flokkun og endurvinnslu | Útbúið verði kynningarefni þar sem bent verður á fyrirbyggjandi aðgerðir og leiðir til að koma í veg fyrir að úrgangur myndist, svo sem með ígrunduðum innkaupum, minni notkun á einnota umbúðum, réttri meðferð og viðgerðum. Þá verði fjallað sérstaklega um mikilvægi flokkunar til að tryggja sem best hámarksnýtingu þeirra auðlinda sem til staðar eru í úrganginum. Þessi fræðsla getur verið hluti af reglubundinni fræðslu um umhverfismál. | Skipulags- og umhverfisráð í samstarfi við úrgangsverktaka |  | 2022 | Þessi fræðsla getur verið hluti af reglubundinni fræðslu um umhverfismál, sbr. aðgerð 5.1.
8.2. | Minni plastmengun | 8.2.1. | Fræðsla um leiðir til að draga úr plastmengun | Íbúum Akraneskaupstaðar og rekstraraðilum verði boðið upp á fræðslu um plastmengun og leiðir til að draga úr henni. Fjallað verði um leiðir fyrir hvern og einn til að draga úr myndun á plastúrgangi, um þann farveg sem mikilvægt er að plast lendi í og um það hvernig draga megi úr flæði örplasts út í sjó. Þessi fræðsla getur verið hluti af reglubundinni fræðslu um umhverfismál. | Skipulags- og umhverfisráð í samstarfi við úrgangsverktaka |  | 2023 | Þessi fræðsla getur verið hluti af reglubundinni fræðslu um umhverfismál, sbr. aðgerð 5.1.
|  | 8.2.2. | Hreinsun strandlengjunnar | Leitað verði samstarfs við íbúa, skóla, samtök og fyrirtæki um að hreinsa strandlengju sveitarfélagsins að lágmarki tvisvar á ári, annars vegar að vori og hins vegar að hausti. Hægt væri að flétta strandhreinsunina við árvekniátök sem nú þegar eru til staðar, svo sem norræna strandhreinsunardaginn í maí og plastlausan september. | Umhverfisstjóri |  | Alltaf í gangi | Tvisvar á ári.
9. LÝÐHEILSA OG SAMFÉLAG
9.1. | Skipulag sem viðheldur jákvæðum eiginleikum bæjarumhverfisins | 9.1.1. | Uppbygging og viðhald grænna svæða | Gerð verði úttekt á uppbyggingu og viðhaldi grænna svæða sveitarfélagsins. Í aðgerðaáætlun sem byggð verður á úttektinni verði sérstök áhersla lögð á að auka gróður sem þarfnast lítils viðhalds, auka útivistarmöguleika á svæðunum, bæta aðgengi og fjölga bekkjum og ruslatunnum. | Umhverfisstjóri |  | 2023 | Jákvæðir eiginleikar bæjarumhverfisins felast ekki bara í grænum svæðum. Bæjarmynd eldri hluta Skagans er mikils virði enda á hún rætur í klassískri evrópskri hefð í gegnum fyrsta aðalskipulagið frá 1927. Í gildandi aðalskipulagi segir: Lögð skal áhersla á vandað bæjarumhverfi með fallegri bæjarmynd sem hafi jákvæð áhrif á lífsgæði íbúa og auki aðdráttarafl bæjarins. • Viðhalda skal þeim jákvæðu eiginleikum bæjarumhverfisins sem ljá bænum sérstöðu og einkenni. Unnið verði að endurbótum á bæjarmynd og umhverfi þar sem þess er þörf m.a. með þéttingu byggðar. Með þéttingu byggðar verði enn fremur leitast við að auka hagkvæmni tæknilegra og félagslegra þjónustukerfa. Í drögum að endurskoðuðu aðalskipulagi eru enn skýrari markmið um gæði byggðar og bygginga, sem unnt verður að beita við umfjöllun og ákvarðanatöku um framkvæmdir og nýbyggingar. Þau eru að vísu ósamþykkt.
9.2. | Útivist fyrir alla | 9.2.1. | Aðgerðaáætlun um hreyfingu og útivist | Unnin verði aðgerðaáætlun sem miðar að því að efla lýðheilsuvitund bæjarbúa og samþætta útivist, náttúru og hreyfingu. Í áætluninni verði m.a. hugað að því að tengja græn svæði og útivistarsvæði sveitarfélagsins með göngu- og hjólastígum og að yfirbragð og skipulag sveitarfélagsins hvetji til útivistar. | Velferðar- og mannréttindaráð, skóla- og frístundaráð og umhverfisstjóri |  | 2023 | Stefnt að í nýju aðalskipulagi.
|  | 9.2.2. | Fræðsla um hreyfingu og útivist sem forvörn gegn sjúkdómum | Fræðsla fyrir íbúa, skóla og leikskóla um mikilvægi hreyfingar og útivistar sem forvörn gegn ýmsum sjúkdómum. Hluti af fræðslunni gætu verið stuttar myndbandsklippur um þau hreyfisvæði og aðstöðu sem fyrir er (skógræktina, Elínarhöfða, Langasand, Garðalund o.s.frv.). Þessi fræðsla getur verið hluti af reglubundinni fræðslu um umhverfismál. | Velferðar- og mannréttindaráð, skóla- og frístundaráð og umhverfisstjóri |  | 2025 | Þessi fræðsla getur verið hluti af reglubundinni fræðslu um umhverfismál, sjá aðgerð 5.1.
9.3. | Heilsueflandi samfélag | 9.3.1. | Innleiðing stefnu um heilsueflandi samfélag | Unnið verði áfram að innleiðingu markmiða verkefnisins um heilsueflandi samfélag. Útbúin verði sérstök aðgerðaáætlun um innleiðinguna, hafi það ekki þegar verið gert. M.a. verði skólar sveitarfélagsins hvattir til að verða Heilsueflandi skólar. | Velferðar- og mannréttindaráð og umhverfisstjóri |  | Innleiðingu lokið 2025 | Margir skólar á landinu samþætta verkefnin „Skóli á grænni grein“ og „Heilsueflandi skóli“.

## Upprunalega skjalið
Umhverfisstefna Akraneskaupstaðar | [6 empty] | Athugasemdir
1. | Stjórnsýsla | [5 empty] | Málaflokkur
| Stjórnsýsla Akraneskaupstaðar sé fagleg og byggð á hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar | [5 empty] | Stefna í málaflokknum
1.1. | Fagleg stjórnsýsla og áhersla á sjálfbæra þróun | [5 empty] | Markmið 1.1.
Nr. | Aðgerðir | Framkvæmd | Ábyrgð | Tímasetning | Áætlaður kostnaður | Útfærsla
1.1.1. | Fræðsla um umhverfis- og loftslagsmál fyrir sveitarstjórnarfólk | Haldin verði námskeið um umhverfis- og loftslagsmál og sjálfbæra þróun í byrjun kjörtímabils og eftir atvikum síðar á kjörtímabilinu fyrir fulltrúa í sveitarstjórn og fagnefndum með það að markmiði að auðvelda þeim að taka ákvarðanir með sjálfbæra þróun að leiðarljósi. Á námskeiðunum verði sérstaklega fjallað um loftslagsbreytingar og viðbrögð við þeim. | Bæjarráð | Innan 6 mánaða eftir hverjar sveitarstjórnarkosningar og að minnsta kosti einu sinni til viðbótar síðar á kjörtímabilinu. | 150.000 kr. +vsk í hvort sinn. | (Gert ráð fyrir að námskeið verði haldin af utanaðkomandi aðila, 1-2 námskeið í hvort sinn). | Aðgerð 1.1.1.
1.1.2. | Opin stjórnsýsla, gagnsæ ákvarðanataka og íbúalýðræði | Mótuð verði stefna um opin gögn til að stuðla að betri opinberri stjórnsýslu, þ. á m. á sviði skipulagsmála, samgangna, lýðheilsu, umhverfismála og orkumála. Markmið opinna gagna er að gera stjórnsýsluna gagnsærri og efla íbúa til þátttöku í ákvörðunarferlum sveitarfélagsins. | Bæjarstjórn | Fyrir árslok 2020 | 200.000 kr. +vsk. | (Gert ráð fyrir nokkrum tímum utanaðkomandi ráðgjafa). | * Skipulagsmálum bætt við * Heimsmarkmiði 11 bætt við(sbr. 11.3)
1.2. | Grænar áherslur í innkaupum sveitarfélagsins
Nr. | Aðgerðir | Framkvæmd | Ábyrgð | Tímasetning | Áætlaður kostnaður | Útfærsla
1.2.1. | Vistvæn innkaupastefna | Sveitarfélagið setji sér stefnu um vistvæn innkaup. Með því að stunda vistvæn innkaup er verið að velja vöru og þjónustu sem er síður skaðleg umhverfinu eða heilsu manna og hefur sama eða lægri líftímakostnað samanborið við aðrar vörur og þjónustu sem uppfylla sömu þörf. | Bæjarráð og umhverfisstjóri | Fyrir árslok 2020 | 400.000 kr. +vsk. | (Gert ráð fyrir aðkeyptri ráðgjöf (ca. 25 klst.). Hægt að byggja á fyrirmyndum frá öðrum sveitarfélögum/stofnunum). | * Hversu nákvæm viljum við vera v/heimsmarkmiðin? Hér mætti t.d. líka vísa í HM 13 og 15. Með því að stunda vistvæn innkaup er dregið úr auðlindanotkun, sjálfbær framl. efld og dregið úr losun
1.2.2. | Sameiginleg innkaup stofnana sveitarfélagsins | Kannaðir verði möguleikar á að innkaup stofnana sveitarfélagsins verði sameiginleg í meiri mæli en nú er og hvort slíkt fyrirkomulag gæti aukið vægi umhverfismerktra vara og þjónustu og stuðlað að hagstæðari kjörum. | Bæjarráð | Fyrir árslok 2020 | 0 kr. +vsk. | (unnið af starfsmönnum sveitarfélags) (Öll vinna kostar eitthvað, en þetta verkefni snýst væntanlega fyrst og fremst um samtal milli skrifstofu og stofnana sveitarfélagsins). | * Til minnis: Aðgerðir 1.2.2-1.2.4. geta allar verið hluti af stefnunni um vistvæn innkaup (1.2.1.)
1.2.3. | Fræðsla um græn innkaup fyrir þá sem sinna innkaupum fyrir sveitarfélagið | Þeir sem sinna innkaupum fyrir sveitarfélagið fái sérstaka fræðslu um möguleikana á að taka tillit til umhverfisvottana og annarra upplýsinga um umhverfisþætti vara og þjónustu við innkaup. | Bæjarráð | Fyrir 1. apríl 2021
1.2.4. | Grænt bókhald sveitarfélagsins | Kannaðir verði möguleikar á að koma uppi Grænu bókhaldi fyrir sveitarfélagið. Í Grænu bókhaldi eru teknar saman upplýsingar um hvernig innkaupum á margvíslegri rekstrarvöru og þjónustu er háttað, aðallega í formi tölulegra upplýsinga. Með markvissri færslu Græns bókhalds geta sveitarfélög gert sér grein fyrir keyptu magni og eðli innkaupa á vöru eða orku og þannig sett sér mælanleg markmið um hagræðingu eða að draga úr notkun. | Bæjarráð | Fyrir 1. janúar 2022
2. | Loftslagsmál
Akraneskaupstaður dragi eins og mögulegt er úr neikvæðum áhrifum starfsemi sinnar á loftslagið og vinni að aðlögun að afleiðingum loftslagsbreytinga
2.1. | Loftslagsmál í forgrunni í stefnumótun Akraneskaupstaðar
Nr. | Aðgerðir | Framkvæmd | Ábyrgð | Tímasetning | Áætlaður kostnaður | Útfærsla
2.1.1. | Samþætting loftslagssjónarmiða við áætlanagerð sveitarfélagsins á öllum sviðum | Í áætlanagerð sveitarfélagsins á öllum sviðum, þ.m.t. í fjárhagsáætlun, verði fjallað sérstaklega um loftslagsáhrif einstakra verkefna, þ.m.t. áhrif á kolefnisspor sveitarfélagsins. | Bæjarráð | Í fyrsta sinn í samþykktri fjárhagsáætlun fyrir árið 2021
2.1.2. | Alþjóðlegt samstarf í loftslagsmálum | Kannaðir verði möguleikar á alþjóðlegu samstarfi í loftslagsmálum, til dæmis með aðild að ICLEI (Local Governments for Sustainability), The Covenant of Mayors for Climate and Energy eða með samstarfi á þessu sviði við norræna vinabæi. | Bæjarráð | Fyrir árslok 2020 | 100.000 kr. +vsk. | (Gert er ráð fyrir fáeinum tímum af aðkeyptri ráðgjöf (t.d. einfalt minnisblað) til að skapa yfirsýn yfir valkostina. Þar við bætist vinna starfsmanna við að afla upplýsinga (fá reynslusögur) frá kollegum í öðrum sveitarfélögum. Sú vinna er ekki tekin með í reikninginn hér).
2.2. | Kolefnishlutlaus Akraneskaupstaður árið 2030
Nr. | Aðgerðir | Framkvæmd | Ábyrgð | Tímasetning | Áætlaður kostnaður | Útfærsla
2.2.1. | Útreikningur á kolefnisspori sveitarfélagsins | Kolefnisspor Akraneskaupstaðar verði reiknað og niðurstöðurnar birtar í árlegu losunarbókhaldi. Útreikningar á kolefnisspori nái eftir föngum til allrar losunar innan marka sveitarfélagsins, svo og til allrar kolefnisbindingar á sama svæði. Útreikningur á kolefnisspori myndar grunn fyrir aðgerðaáætlun í loftslagsmálum, (sbr. aðgerð 2.2.2.). | Bæjarráð og umhverfisstjóri | Fyrir 1. maí 2021 (fyrir árið 2020) og síðan árlega eftir það | 800.000 kr. +vsk. í fyrsta sinn, 200.000 kr. +vsk í hvert sinn eftir það. | (Gert er ráð fyrir aðkeyptri ráðgjöf (um 50 klst.). Þetta krefst talsverðrar fagvinnu í fyrsta sinn til að finna hentugar aðferðir við talnaöflun, nothæfa losunarstuðla o.s.frv. Þegar kerfið hefur verið byggt upp er tiltölulega einfalt að uppfæra það árlega). | * Aðgerð 2.2.1 skipt í tvær, þ.e. annars vegar að reikna út kolefnissporið og hins vegar að útbúa aðgerðaráætlun í loftslagsmálum
2.2.2. | Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum | Gerð verði tímasett aðgerðaáætlun í loftslagsmálum fyrir Akraneskaupstað. Í áætluninni verði gerð grein fyrir aðgerðum til að minnka kolefnisspor sveitarfélagsins (sbr. aðgerð 2.2.1.) þar til kolefnishlutleysi er náð árið 2030/2040. Í áætluninni verði gerð grein fyrir verkefnum sem miða annars vegar að því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og hins vegar að því að bregðast við áhrifum loftslagsbreytinga. Áætlunin verði gerð til fimm ára í senn og endurskoðuð á þriggja ára fresti. | Bæjarráð og umhverfisstjóri | Fyrir 1. nóv. 2021 og síðan endurskoðuð þriggja ára fresti. | 100.000 kr. +vsk. í fyrsta sinn, 50.000 kr. +vsk í hvert sinn eftir það. | Sjá 2.2.1.
2.2.3. | Vistvæn ferðalög starfsmanna sveitarfélagsins | Lögð verði áhersla á að ferðalög starfsmanna sveitarfélagsins verði vistvæn og allar flugferðir starfsmanna, innanlands sem utan, verði kolefnisjafnaðar. | Bæjarráð og umhverfisstjóri | Frá og með 1. janúar 2021 | 200.000 kr. á ári | (Hér er gert ráð fyrir kostnaði við kolefnisjöfnun, ca. 35 tonn x 5.000 kr/tonn. Útreikningar á losun falla undir verkefni 2.2.1).
2.3. | Aðlögun að loftslagsbreytingum
Nr. | Aðgerðir | Framkvæmd | Ábyrgð | Tímasetning | Áætlaður kostnaður | Útfærsla
2.3.1. | Áætlun um aðlögun að loftslagsbreytingum | Unnin verði áætlun um aðlögun að loftslagsbreytingum sem innihaldi m.a. áhættumat vegna sjávarflóða, skoðun á uppbyggingu sjóvarnargarða, skipulag blágrænna ofanvatnslausna, o.fl., (sjá einnig aðgerð 3.2.2.). | Skipulags- og umhverfisráð og umhverfisstjóri | Fyrir árslok 2021
3. | Vatnsvernd
Grunnvatni sé ekki spillt í sveitarfélaginu og nægt grunnvatn varðveitt til framtíðarnota
3.1. | Vatnsvernd og hófsöm nýting neysluvatns
Nr. | Aðgerðir | Framkvæmd | Ábyrgð | Tímasetning | Áætlaður kostnaður | Útfærsla
3.1.1. | Flokkun grunnvatns og yfirborðsvatn | Grunnvatn og yfirborðsvatn í öllu sveitarfélaginu verði flokkað með tilliti til ástands þess og notagildis. | Skipulags- og umhverfisráð og umhverfisstjóri | Fyrir árslok 2022
3.1.2. | Úttekt á nýtingu neysluvatns og áætlun um bætta nýtingu og verndun vatnsbóla | Kannaðir verði möguleikar á alþjóðlegu samstarfi í loftslagsmálum, til dæmis með aðild að ICLEI (Local Governments for Sustainability), The Covenant of Mayors for Climate and Energy eða með samstarfi á þessu sviði við norræna vinabæi. | Bæjarráð, skipulags- og umhverfisráð og umhverfisstjóri | Fyrir 1. júlí 2023
3.2. | Ábyrg stjórnun fráveitumála og ofanvatns
Nr. | Aðgerðir | Framkvæmd | Ábyrgð | Tímasetning | Áætlaður kostnaður | Útfærsla
3.2.1. | Áætlun um úrbætur á fráveitumálum | Gerð verði áætlun um úrbætur á fráveitumálum sveitarfélagsins, sbr. reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp, með það að markmiði að fráveitukerfi standist ítrustu kröfur um mengunarvarnir. | Bæjarráð, skipulags- og umhverfisráð og umhverfisstjóri | Fyrir 1. júlí 2023 |  |  | * Heimsmarkmiði 14 bætt við
3.2.2. | Sjálfbærar ofanvatnslausnir | Sveitarfélagið marki sér stefnu um innleiðingu blágrænna ofanvatnslausna, með það að markmið að bæta gæði ofanvatns, stuðla að grænna umhverfi, auka líffræðilega fjölbreytni í byggðinni og lækka viðhaldskostnað. Stefnumörkunina má samþætta við loftslagsáherslur sveitarfélagsins sem hluta af aðlögun að loftslagsbreytingum, svo og áætlun um úrbætur í fráveitumálum. | Bæjarráð, skipulags- og umhverfisráð og umhverfisstjóri | Fyrir 1. júlí 2023
4. | Vernd náttúru og menningarminja
Áhersla verði lögð á náttúruvernd og varðveislu menningarminja
4.1. | Náttúruvernd í verki
Nr. | Aðgerðir | Framkvæmd | Ábyrgð | Tímasetning | Áætlaður kostnaður | Útfærsla | * Heimsmarkmiðum 13 og 14 bætt við
4.1.1. | Náttúruverndaráætlun fyrir Akraneskaupstað | Unnin verði sérstök náttúruverndaráætlun fyrir Akraneskaupstað, þar sem m.a. verði tilgreind þau svæði sem njóta sérstakrar verndar samkvæmt 61. og 62. gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd, svo og svæði og náttúruminjar á náttúruminjaskrá skv. 33. gr. sömu laga, auk annarra svæða og náttúrufyrirbæra sem heimamönnum þykir ástæða til að njóti verndar. Í áætluninni verði ákvæði um sérstaka aðgát vegna framkvæmda í grennd við svæði á náttúruminjaskrá. Við gerð áætlunarinnar verði sérstaklega kannaðir möguleikar á að fjölga friðlýstum svæðum í sveitarfélaginu, þ.m.t. haf- og strandsvæðum. Áætlunin verði þannig sett fram og kynnt að hún verði aðgengileg íbúum Akraneskaupstaðar og gestum sveitarfélagsins. Jafnframt verði kynntur réttur almennings til að njóta útivistar í náttúrunni með áherslu á jákvæð áhrif útivistar á lýðheilsu. | Bæjarráð, skipulags- og umhverfisráð og umhverfisstjóri | Fyrir 1. júlí 2023
4.1.2. | Endurheimt votlendis | Unnin verði sérstök áætlun um endurheimt votlendis í sveitarfélaginu. Áætlunin samþættir aðgerðir í loftslagsmálum, verndun líffræðilegrar fjölbreytni, endurheimt raskaðra vistkerfa, bætta þjónustu vistkerfa og betri vatnsbúskap, (sjá einnig aðgerð 2.2.1). | Bæjarráð, skipulags- og umhverfisráð og umhverfisstjóri | Fyrir 1. september 2020
4.1.3. | Viðhald líffræðilegrar fjölbreytni | Lagt verði mat á stöðu líffræðilegrar fjölbreytni í sveitarfélaginu og helstu ógnir, svo sem ágengar tegundir, búsvæðaeyðingu og mengun, og gerð áætlun um að viðhalda og endurheimta líffræðilega fjölbreytni, þ.m.t. með því að efla fræðslu og miðlun upplýsinga um þessi mál til starfsfólks og íbúa sveitarfélagsins. | Umhverfisstjóri | Fyrir 1. apríl 2022
4.1.4. | Mat á friðlandinu við Blautós og Innstavogsnes | Blautós og Innstavogsnes var friðlýst árið 1999 og var tilgangur friðlýsingarinnar að vernda landslag og lífríki svæðisins, en þar er m.a. að finna auðugt fuglalíf og athyglisverðar jarðmyndanir. Bæjarstjórn Akraness er heimilt, að höfðu samráði við Umhverfisstofnun, að setja reglur varðandi nýtingu og umferð um svæðið. Lagt verði mat á hvort aðgerða sé þörf á skipulagi svæðisins m.t.t. umgengni og náttúruverndar. | Skipulags- og umhverfisráð og umhverfisstjóri | Fyrir 1. júlí 2022
4.1.5. | Hverfisverndarsvæði | Sérstakt mat verði lagt á hvort þörf sé á að vernda sérkenni eldri byggðar eða annarra menningarsögulegra minja, náttúruminjar, náttúrufar eða gróður vegna sögulegs, náttúrulegs eða menningarlegs gildis. Niðurstöður matsins verði nýttar við gerð skipulagsáætlana og sett ákvæði um hverfisvernd þar sem það á við. | Skipulags- og umhverfisráð | Fyrir næstu endurskoðun aðalskipulags
4.1.6. | Verndun strandlengju | Gert verði átak í verndun strandlengju innan sveitarfélagsins með sérstöku tilliti til Heimsmarkmiðs 14 um líf í vatni (undirmarkmið 14.5), en samkvæmt því skal eigi síðar en árið 2020 vera „búið að vernda a.m.k. 10% af strandlengjum og hafsvæðum heimsins í samræmi við landslög og alþjóðalög, að teknu tilliti til bestu tiltæku, vísindalegu upplýsinga“. Tekið verði mið af afrakstri þessa átaks við framkvæmd annarra aðgerða undir markmiði 4.1 (Náttúruvernd í verki), einkum aðgerða 4.1.1, 4.1.4 og 4.1.5. | Skipulags- og umhverfisráð og umhverfisstjóri | Fyrir 1. desember 2020 |  |  | * Ný aðgerð
4.1.7. | Stuðningur við rannsóknir á lífríki og vistkerfum | Sveitarfélagið styðji markvisst við rannsóknir á lífríkinu innan sveitarfélagsins til að renna stoðum undir verndun þess. Í þessu sambandi hafi þær rannsóknir forgang sem fást við líffræðilega fjölbreytni, svo sem rannsóknir á útbreiðslu ágengra tegunda og rannsóknir á búsvæðum tegunda sem eiga undir högg að sækja. Sérstök áhersla verði lögð á rannsóknir á haf- og strandsvæðum, svo sem fjörunni og á grunnsævi innan netalaga, þ.m.t. rannsóknir á súrnun sjávar, seltu og öðrum eðlisþáttum sjávar. Stuðningur sveitarfélagsins við rannsóknir af þessu tagi felist m.a. í sköpun aðstöðu og ráðstöfun tiltekinna fjármuna á fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. | Skipulags- og umhverfisráð og umhverfisstjóri | Frá og með fjárhagsárinu 2021 |  |  | * Ný aðgerð
4.2. | Verndun menningarminja
Nr. | Aðgerðir | Framkvæmd | Ábyrgð | Tímasetning | Áætlaður kostnaður | Útfærsla
4.2.1. | Áætlun um verndun menningarminja og bæjarumhverfis | Unnin verði sérstök áætlun um verndun menningarminja í Akraneskaupstað. Fornleifaskráning liggi til grundvallar áætluninni. Í áætluninni verði m.a. skilgreind þau svæði sem njóta sérstakrar verndar, auk annarra minja sem heimamönnum þykir ástæða til að njóti verndar. Jafnframt taki áætlunin til bættrar merkingar menningarminja. Haft verði samráð við Minjastofnun Íslands um merkingar. Áætlunin verði síðan nýtt við skipulag byggðahverfa, útivistarsvæða, skógræktar o.s.frv. til að tryggja að minjum sé ekki raskað. | Bæjarráð og menningar- og safnanefnd | Fyrir 1. júlí 2023 |  |  | Spurt var hvaðan þetta væri komið og hvort þetta væri umhverfismál. Í lögum um náttúruvernd nr. 60/2013 er sérstaklega kveðið á um vernd og varðveislu menningarminja, auk aðgengis, þekkingar og fræðslu. https://www.althingi.is/lagas/nuna/2013060.html
5. | Umhverfisfræðsla og menntun
Íbúar í Akraneskaupstað, ungir sem aldnir, hafi aðgang að upplýsingum og fræðslu um umhverfismál og sjálfbæra þróun
5.1. | Umhverfisfræðsla fyrir íbúa
Nr. | Aðgerðir | Framkvæmd | Ábyrgð | Tímasetning | Áætlaður kostnaður | Útfærsla
5.1.1. | Símenntun um umhverfismál og sérstök áhersla á loftslagsmál | Íbúum Akraneskaupstaðar verði reglulega boðið upp á fræðslu um umhverfismál, svo sem um flokkun úrgangs, jarðgerð, aðra endurvinnslu, matjurtarækt, endurheimt votlendis, náttúruvernd, lífríki, vistvænan ferðamáta, og loftslagsmál. Fræðslan verði t.d. veitt með hefðbundnum námskeiðum í samvinnu við Símenntunarmiðstöð Vesturlands, með dreifingu prentaðs upplýsingaefnis og með lifandi upplýsingum um umhverfismál á heimasíðu sveitarfélagsins. | Umhverfisstjóri | Frá 1. janúar 20
5.1.2. | Sérstök átaksverkefni sem hvetja til meðvitundar um umhverfismál og þátttöku bæjarbúa í vernd umhverfisins | Ráðist verði í sérstök átaksverkefni í samstarfi við bæjarbúa, fyrirtæki og samtök til að stuðla að aukinni umhverfisvitund og þátttöku í vernd umhverfisins. Má þar nefna hreinsunarátak, plöntun birkiskóga, fegrun umhverfis, plöntuskiptimarkaði, skiptimarkaði fyrir fatnað o.fl. | Umhverfisstjóri | Frá 1. janúar 2021
5.2. | Áhersla á umhverfismál í skólum sveitarfélagsins
Nr. | Aðgerðir | Framkvæmd | Ábyrgð | Tímasetning | Áætlaður kostnaður | Útfærsla
5.2.1. | Allir skólar á grænni grein | Allir skólastjórnendur leik- og grunnskóla, tónlistarskóla og vinnuskóla verði hvattir til að sækja um Grænfánann, hafi það ekki þegar verið gert. Fræðslunefnd hafi frumkvæði að þessu, svo sem með að koma á kynningarfundi með fulltrúum Landverndar og skólastjórnendum, bæði þeim sem þegar vinna með Grænfánann og þeim sem ekki hafa hafið starfið. | Skóla- og frístundaráð og umhverfisstjóri | Alltaf í gangi | 0 kr. +vsk. | Allir skólastjórnendur verði hvattir til að sækja um Grænfánann, hafi það ekki þegar verið gert. Fræðslunefnd hafi frumkvæði að þessu, svo sem með að koma á kynningarfundi með fulltrúum Landverndar og skólastjórnendum, bæði þeim sem þegar vinna með Grænfánum og þeim sem ekki hafa hafið starfið | * Ný leið í stað þeirrar sem fyrir var.
6. | Atvinnulíf
Fyrirtæki í Akraneskaupstað dragi eins og mögulegt er úr neikvæðum áhrifum sínum á umhverfið og upplýsi íbúa um umhverfisþætti í rekstrinum
6.1. | Atvinnulíf í sátt við náttúru og samfélag
Nr. | Aðgerðir | Framkvæmd | Ábyrgð | Tímasetning | Áætlaður kostnaður | Útfærsla
6.1.1. | Úttekt á atvinnutækifærum og áætlun um nýsköpun í anda græns hagkerfis | Gerð verði úttekt á atvinnutækifærum í sveitarfélaginu í anda græns hagkerfis, m.a. m.t.t. tillagna sem settar voru fram árið 2011 í skýrslu Alþingis um eflingu græns hagkerfis á Íslandi. Jafnframt verði kannaðir möguleikar aðila á styrkjum vegna verkefna af þessum toga. | Bæjarstjórn | Fyrir árslok 2021
6.1.2. | Hvatning til fyrirtækja til að setja sér stefnu í umhverfismálum | Gert verði átak í að hvetja fyrirtæki í sveitarfélaginu til að setja sér stefnu í umhverfis- og loftslagsmálum og vinna markvisst að því að draga úr umhverfisáhrifum af starfseminni, m.a. með gerð samgöngusamninga við starfsmenn. | Bæjarráð og umhverfisstjóri | Fyrir 1. maí 2021
6.2. | Umhverfisvæn ferðaþjónusta
Nr. | Aðgerðir | Framkvæmd | Ábyrgð | Tímasetning | Áætlaður kostnaður | Útfærsla
6.2.1. | Hvatning til aðila í ferðaþjónustu til að afla sér umhverfisvottunar | Mismunandi valkostir í umhverfisvottun ferðaþjónustufyrirtækja kynntir fyrir aðilum í ferðaþjónustu og þeir hvattir til að afla sér vottunar. Gefinn verði út einfaldur bæklingur (t.d. fjórblöðungur) þar sem helstu valkostir eru kynntir og honum fylgt eftir á fundi með aðilum í greininni. | Bæjarráð og umhverfisstjóri | Fyrir 1. maí 2021
7. | Samgöngur
Sjálfbær þróun og öryggi íbúa séu í fyrirrúmi við þróun samgangna í Akraneskaupstað
7.1. | Umhverfisvænni samgöngur | [5 empty] | * Heimsmarkmiði 9 bætt við
Nr. | Aðgerðir | Framkvæmd | Ábyrgð | Tímasetning | Áætlaður kostnaður | Útfærsla
7.1.1. | Úttekt á almenningssamgöngum | Unnin verði úttekt á almenningssamgangnakerfi sveitarfélagsins og gerð áætlun um orkuskipti í almenningssamgöngum. Samhliða verði gerð greining á því hvernig bæta megi þjónustustigið. Til að auka notkun á almenningssamgöngum er lykilatriði að taka mið af þörfum notandans fyrir að komast á milli staða, bæði innanbæjar og utan, með skjótum og einföldum hætti. | Bæjarstjórn í samráði við SSV | Fyrir 1. maí 2021
7.1.2. | Uppbygging hleðslustöðva | Leitað verði samstarfs við orkufyrirtæki eða aðra aðila um uppsetningu 32A hleðslustöðva fyrir rafbíla í sveitarfélaginu. | Bæjarstjórn | Fyrir árslok 2020 | 2.000.000 kr. +vsk. | (Þessi áætlun er lítið ígrunduð og kostnaður kann að vera ofreiknaður. E.t.v. fengjust styrkir úr Orkusjóði og eins er hugsanlegt að aðrir aðilar en sveitarfélagið beri hluta kostnaðar og fái þá hugsanlega tekjur af orkusölu á móti).
7.1.3. | Rafvæðing ökutækja á vegum sveitarfélagsins | Unnin verði áætlun um rafvæðingu ökutækja á vegum sveitarfélagsins, einkum tækja sem að jafnaði er ekið innan við 200 km á dag. | Skipulags- og umhverfisráð | Fyrir 1. nóvember 2020 | 0 kr. +vsk. | (unnið af starfsmönnum sveitarfélags)
7.1.4. | Hvatning til umhverfisvænni samgöngumáta | Ráðist verði í átak til að hvetja starfsmenn sveitarfélagsins til að nýta sér umhverfisvænan samgöngumáta til og frá vinnu. Hvatningin getur t.a.m. verið í formi samgöngusamninga eða lánssamninga um rafhjól. Mikilvægt er að starfsmenn sveitarfélagsins séu fyrirmyndir í umhverfisvænum samgöngumáta. | Bæjarstjórn og umhverfisstjóri | Fyrir 1. apríl 2021
7.2. | Þéttriðið net göngu-, hjóla- og reiðstíga
Nr. | Aðgerðir | Framkvæmd | Ábyrgð | Tímasetning | Áætlaður kostnaður | Útfærsla
7.2.1. | Uppbygging göngu-, hjóla- og reiðstíga | Gerð verði úttekt á merkingum og frekari uppbyggingu göngu-, hjóla- og reiðstíga í sveitarfélaginu, með sérstakri áherslu á ferlimál fatlaðra, svo sem með skábrautum á gangstéttarbrúnum. Hugað verði sérstaklega að öryggisþáttum í þessu sambandi, t.d. vegna annarrar umferðar, yfirborðsmerkingum og lýsingu. | Skipulags- og umhverfisráð | Fyrir næstu endurskoðun aðalskipulags
7.3. | Umferðaröryggi
Nr. | Aðgerðir | Framkvæmd | Ábyrgð | Tímasetning | Áætlaður kostnaður | Útfærsla
7.3.1. | Umferðaröryggisáætlun | Unnið verði áfram að innleiðingu umferðaröryggisáætlunar sem samþykkt var í bæjarstjórn árið 2017 (https://issuu.com/akraneskaupstadur/docs/umfer__ar__ryggis____tlun_akraneska). Áætlunin kynnt reglulega fyrir íbúum sveitarfélagsins með það að markmiði að bæta öryggi gangandi, hjólandi og akandi vegfarenda. | Skipulags- og umhverfisráð | Samkvæmt áætlun |  |  | * Breytt orðalag
8. | Úrgangur
Akraneskaupstaður verði í fararbroddi meðal íslenskra sveitarfélaga í úrgangsforvörnum og úrgangsmeðhöndlun með góða nýtingu auðlinda að leiðarljósi
8.1. | Urðun að hámarki 10% af heildarmagni heimilisúrgangs árið 2025 | [5 empty] | * Heimsmarkmiði 14 bætt við
Nr. | Aðgerðir | Framkvæmd | Ábyrgð | Tímasetning | Áætlaður kostnaður | Útfærsla
8.1.1. | Endurskoðun samþykktar um meðhöndlun úrgangs | Samþykkt Akraneskaupstaðar um meðhöndlun úrgangs verði endurskoðuð og m.a. felld þar inn ákvæði um skyldu einstaklinga og lögaðila til að flokka úrgang, sbr. 2. tl. 8. gr. laga nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs. Um leið verði séð til þess að samþykktin myndi grunn fyrir gjaldskrá sem samræmist því markmiði laganna að kostnaður vegna meðhöndlunar úrgangs verði greiddur af handhöfum úrgangsins, sbr. einnig 23. gr. laganna. Sveitarfélagið setji upp aðgengilegt kerfi með hagrænum hvötum sem skyldar íbúa til að flokka endurvinnsluefni frá blönduðum úrgangi. | Sveitarstjórn | Drög að endurskoðaðri samþykkt liggi fyrir í síðasta lagi 1. október 2019 og verði afgreidd í sveitarstjórn fyrir 10. desember 2019. | 150.000 kr. +vsk. | (auk vinnu starfsmanna sveitarfélags) (Hér er gert ráð fyrir nokkurra klst. aðkeyptri ráðgjöf, en að öðru leyti getur þetta unnist eftir fyrirmyndum frá öðrum sveitarfélögum). | * Hér inni var texti sem á betur heima í 8.1.3. Samþykktin er eitt, flokkunaraðstaðan annað.
8.1.2. | Endurskoðun gjaldskrár fyrir meðhöndlun úrgangs | Gjaldskrá Akraneskaupstaðar fyrir meðhöndlun úrgangs verði endurskoðuð og samræmd endurskoðaðri samþykkt (sjá aðgerð 8.1.1) og aðlöguð þeirri meginreglu að innheimt séu gjöld fyrir alla meðhöndlun úrgangs, svo og tengda starfsemi sem samræmist markmiðum laga nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs, svo sem þróun nýrrar tækni við meðhöndlun úrgangs, rannsóknir, fræðslu og kynningarmál, sjá 2. mgr. 23. gr. laga nr. 55/2003. | Sveitarstjórn | Drög að endurskoðaðri gjaldskrá liggi fyrir í síðasta lagi 1. nóvember 2019 og verði afgreidd í sveitarstjórn fyrir 10. desember 2019. | 0 kr. +vsk. | (unnið af starfsmönnum sveitarfélags)
8.1.3. | Bætt aðstaða til flokkunar úrgangs | Séð verði til þess að öll heimili á Akranesi eigi auðvelt með að halda eftirtöldum úrgangsflokkum aðskildum: 1. Drykkjarumbúðir úr áli, gleri og plasti (með skilagjaldi) 2. Bylgjupappi, sléttur pappi og pappír 3. Plastumbúðir 4. Málmar 5. Gler 6. Lífrænn úrgangur (einkum matarleifar) (sjá aðgerð 8.1.4) 7. Raftækjaúrgangur og spilliefni 8. Annað (óflokkað) Þetta verði gert á grunni greiningarvinnu á því hvaða kerfi hentar best, en þar gæti verið um að ræða blöndu af flokkunartunnum við hvert heimili og fjölgun á grenndar- og endurvinnslustöðvum í sveitarfélaginu. Tíðni sorphirðu yrði breytt í takt við hið nýja kerfi. | Bæjarstjórn | Fyrir 1. maí 2021
8.1.4. | Sérsöfnun lífræns úrgangs | Hafin verði sérsöfnun á lífrænum úrgangi sem fellur til hjá íbúum sveitarfélagsins. Aðstöðu til flokkunar verði komið upp við öll heimili í sveitarfélaginu, (sjá einnig aðgerð 8.1.3). | Bæjarstjórn | Fyrir 1. maí 2021
8.1.5. | Fræðsla um úrgangsforvarnir, flokkun og endurvinnslu | Útbúið verði kynningarefni þar sem bent verður á fyrirbyggjandi aðgerðir og leiðir til að koma í veg fyrir að úrgangur myndist, svo sem með ígrunduðum innkaupum, minni notkun á einnota umbúðum, réttri meðferð og viðgerðum. Þá verði fjallað sérstaklega um mikilvægi flokkunar til að tryggja sem best hámarksnýtingu þeirra auðlinda sem til staðar eru í úrganginum. Þessi fræðsla getur verið hluti af reglubundinni fræðslu um umhverfismál, (sjá aðgerð 5.1.1). | Skipulags- og umhverfisráð í samstarfi við úrgangsverktaka | Fyrir 1. maí 2021
8.2. | Minni plastmengun
Nr. | Aðgerðir | Framkvæmd | Ábyrgð | Tímasetning | Áætlaður kostnaður | Útfærsla
8.2.1. | Fræðsla um leiðir til að draga úr plastmengun | Íbúum Akraneskaupstaðar og rekstraraðilum verði boðið upp á fræðslu um plastmengun og leiðir til að draga úr henni. Fjallað verði um leiðir fyrir hvern og einn til að draga úr myndun á plastúrgangi, um þann farveg sem mikilvægt er að plast lendi í og um það hvernig draga megi úr flæði örplasts út í sjó. Þessi fræðsla getur verið hluti af reglubundinni fræðslu um umhverfismál, (sjá aðgerð 5.1.1). | Skipulags- og umhverfisráð í samstarfi við úrgangsverktaka | Fyrir 1. maí 2021
8.2.2. | Hreinsun strandlengjunnar | Leitað verði samstarfs við íbúa, skóla, samtök og fyrirtæki um að hreinsa strandlengju sveitarfélagsins að lágmarki tvisvar á ári, annars vegar að vori og hins vegar að hausti. Hægt væri að flétta strandhreinsunina við árvekniátök sem nú þegar eru til staðar, svo sem norræna strandhreinsunardaginn í maí og plastlausan september. | Umhverfisstjóri | Tvisvar á ári, gegnumgangandi
9. | Lýðheilsa og samfélag
Íbúar Akraneskaupstaðar séu meðvitaðir um mikilvægi hreyfingar og útivistar fyrir andlega og líkamlega heilsu og þekki og nýti sér þá valkosti sem sveitarfélagið hefur upp á að bjóða á þessu sviði Akranes er heilsueflandi samfélag
9.1. | Heilsueflandi samfélag | [5 empty] | * Nýtt markmið
Nr. | Aðgerðir | Framkvæmd | Ábyrgð | Tímasetning | Áætlaður kostnaður | Útfærsla
9.1.1. | Innleiðing stefnu um heilsueflandi samfélag | Unnið verði áfram að innleiðingu markmiða verkefnisins um heilsueflandi samfélag. Útbúin verði sérstök aðgerðaáætlun um innleiðinguna, hafi það ekki þegar verið gert. M.a. verði skólar sveitarfélagsins hvattir til að verða Heilsueflandi skólar. | Velferðar- og mannréttindaráð og umhverfisstjóri | Samkvæmt áætlun |  | Benda má á að margir skólar á landinu samþætta nú þegar verkefnin „Skóli á grænni grein“ og „Heilsueflandi skóli“. | * Ný aðgerð
9.2. | Útivist fyrir alla
Nr. | Aðgerðir | Framkvæmd | Ábyrgð | Tímasetning | Áætlaður kostnaður | Útfærsla
9.2.1. | Aðgerðaáætlun um hreyfingu og útivist | Unnin verði aðgerðaáætlun sem miðar að því að efla lýðheilsuvitund bæjarbúa og samþætta útivist, náttúru og hreyfingu. Í áætluninni verði m.a. hugað að því að tengja græn svæði og útivistarsvæði sveitarfélagsins með göngu- og hjólastígum og að yfirbragð og skipulag sveitarfélagsins hvetji til útivistar. | Velferðar- og mannréttindaráð, skóla- og frístundaráð og umhverfisstjóri | Fyrir 1. maí 2021
9.2.2. | Fræðsla um hreyfingu og útivist sem forvörn gegn sjúkdómum | Fræðsla fyrir íbúa, skóla og leikskóla um mikilvægi hreyfingar og útivistar sem forvörn gegn ýmsum sjúkdómum. Hluti af fræðslunni gætu verið stuttar myndbandsklippur um þau hreyfisvæði og aðstöðu sem fyrir er (skógræktina, Elínarhöfða, Langasand, Garðalund o.s.frv.). Þessi fræðsla getur verið hluti af reglubundinni fræðslu um umhverfismál, (sjá aðgerð 5.1.1). | Velferðar- og mannréttindaráð, skóla- og frístundaráð og umhverfisstjóri | Frá 1. janúar 2021
9.3. | Félagsleg rætkun nytjajurta
9.3.1. | Sameiginlegur matjurtagarður | Útbúinn verði sameiginlegur matjurtagarður þar sem íbúar geta komið saman og ræktað eigin grænmeti. | Umhverfisstjóri | Fyrir 1. maí 2022
9.4. | Skipulag sem viðheldur jákvæðum eiginleikum bæjarumhverfisins
9.4.1. | Uppbygging og viðhald grænna svæða | Gerð verði úttekt á uppbyggingu og viðhaldi grænna svæða sveitarfélagsins. Í aðgerðaáætlun sem byggð verður á úttektinni verði sérstök áhersla lögð á að auka gróður sem þarfnast lítils viðhalds, auka útivistarmöguleika á svæðunum, bæta aðgengi og fjölga bekkjum og ruslatunnum. | Umhverfisstjóri | Fyrir 1. maí 2021 |  |  | * Var nr. 9.1.1.